## Einträge
Übersicht der im Rahmen der regionalen BID durch die Teilnehmer gestellter Fragen für Beantwortung durch DB InfraGO
aus BID d. Region | Fragentyp | Fachlinie | Gestellte Frage | Fragesteller (sofern bekannt) | Antwort DB InfaGO | Bemerkungen / Erläuterungen
West | BKE-spezifisch | Gla/SE | zu 03-28-023 - Schwerte (Ruhr) – Warburg (Westfalen) - Anschlussbedienung |  | Anschlussbedienung erfolgt nach aktuellem Planungsstand als Fahrt im Baugleis aus/ in Richtung Do-Hörde - Abzw. Heide - Schwerte Ost
West | BKE-spezifisch | andere | zu 03-28-023 - Schwerte (Ruhr) – Warburg (Westfalen) - Tunnel |  | Betroffen sind der Elleringhauser Tunnel mit durchgehender Tsp vom 12.12.27 bis zum 09.12.28 (ganzes Fahrplanjahr) und der Freienohler Tunnel mit nächtlicher ESP vom 09.03.28 bis zum 02.05.28
West | BKE-spezifisch | andere | zu 03-28-023 - Schwerte (Ruhr) – Warburg (Westfalen) - EÜ Rammbach |  | EÜ Rammbach erfolgt unterjährig, ist nicht Gegenstand der 2.KP
West | BKE-spezifisch | Baubetrieb | zu 03-28-071 – Elektrifizierung Eifelstrecken |  | - Passfähigkeit zu Sperrungen der Mosel - Sperrung der Mosel durch Region Mitte vom 07.07. - 15.09.2028, Abstimmung sowie weitere überregionale Koordination der Fahrmöglichkeiten in Planung
West | BKE-spezifisch |  | zu 03-28-037 – Aachen – Köln - Verhältnismäßigkeit der Sperrdauer zu den Vorarbeiten GSH Köln-Aachen |  | Durch die parallelen Arbeiten und der IBN des DSTW Aachen in der 2. Jahreshälfte 2029 sind umfangreiche Kabelarbeiten entlang der Strecke durchzuführen. Die Maßnahmen des DSTW und der GS sind in ihrer Art nicht kombinierbar, so dass sich die DB InfraGO entschieden hat, den Zeitraum der Kölner Brücken mit deutlich reduziertem Verkehrsvolumen auch für diese Maßnahme mit zu nutzen. Diese werden mit Vorarbeiten aus der Generalsanierung (z.B. Kampfmittelsondierung, Vermessung) ergänzt.
West | BKE-spezifisch | andere | zu 03-28-043 – Generalsanierung Linker Rhein - Betroffen sind 13 Bahnübergänge – Nutzbarkeit für den Straßenverkehr |  | Nach aktuellem Planungsstand steht das Projekt Generalsanierung mit den einzelnen Kommunen in Abstimmung, um die Nutzbarkeit der Bahnübergänge zu klären
West | BKE-spezifisch | andere | zu 03-28-018 – Generalsanierung Hagen – Unna – Hamm - Erreichbarkeit Do-Hörde |  | Die Strecke Signal Iduna Park bis Dortmund-Hörde wird über den kompletten Zeitraum gesperrt sein. Eine Absage der Baumaßnahmen im Bereich Hörde würde zu einer unbestimmten Verschiebung des Gleiswechselbetriebs führen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut Einschränkungen verursachen. Die parallele Umsetzung mit der GS stellt den strategisch sinnvollsten Ansatz dar. Es ist vorgesehen, dass in Dortmund-Hörde PU-Abdichtungen, Arbeiten an Gleiströgen, Arbeiten am Oberbau und an Bahnübergängen umgesetzt werden.
West | BKE-spezifisch | andere | zu 03-28-030 – ESTW Solingen - Umsetzung der Robusten Netz I – Maßnahmen |  | Nach aktuellem Planungsstand soll die dann neu gebaute Überleitverbindung am Abzweig Sturm mit Ende der Sperrung am 13.10. abgenommen sein und entsprechend signalmäßig befahren sein
West | BKE-spezifisch | andere | zu 03-28-050 – S-Bahn Köln-Mülheim – Abzw Emma - Welche Verkehrsstationen werden bebaut |  | Die Maßnahme umfasst folgende Stationen zwischen Düsseldorf und Köln: Düsseldorf-Eller Süd, Düsseldorf-Garath, Düsseldorf-Hellerhof, Leverkusen-Berghausen, Langenfeld, Leverkusen-Rheindorf, Leverkusen-Küppersteg, Leverkusen-Mitte, Leverkusen-Chempark, Köln-Stammheim
Südwest | RB-spezifisch | Gla/SE | Ist DB-Regio Werkstatt anfahrbar? | DB Regio | Die DB InfraGO plant in der ersten Planungsphase weiter auf Korridoren, sofern sich angrenzende Korridore bezüglich überregionaler Verkehre decken auch auf diesen parallel (Invest- Container). Eine Eingrenzung der Abschnitte kann erst zugesagt werden, wenn im Rahmen der zweiten Konsultationsphase kein Baubedarf auf einzelnen Abschnitten begründet werden kann. Nur so können wir die Baufreiheiten im Anschluss an Invest- Container sicherstellen. | Ludwigshafen (Rh) Hbf tief – Ludwigshafen Mitte
Südwest | RB-spezifisch | Baubetrieb | Forderung: nicht parallel zur POS-Nord | VRN | Ein Verschub des Containers ist zum aktuellen Zeitpunkt wohl nicht möglich. Aktueller Stand ist jedoch, dass die Hauptbaumaßnahme (URP Bellheim) abgesagt wurde. Folglich ist aktuell das tatsächliche Sperrzeitvolumen von 8 Wochen auf < 4 Wochen geschrumpft und liegt in der Zeit vom 18.08.-11.09. (also vor POS-Nord) Nach derzeitigem Stand ist Speyer von Norden immer anfahrbar und in Speyer selbst liegen keine Sperrungen vor. In Wörth sind aktuell auch keine Sperrungen vorgesehen. Die Einschränkungen bestehen nur zw. Speyer und Germersheim sowie zw. Wörth und Germersheim. | Schifferstadt – Berg (Pfalz) Grenze
Südwest | Allgemein | Baubetrieb | Splittung Korridor in 3 Abschnitte: RSD-RGE, RGE-RWRT und RWRT-Grenze |  | Eine Anpassung der Korridore kann frühestens ab dem Fahrplanjahr 2030 umgesetzt werden. Eine Spilttung der Korridore wird geprüft. | Schifferstadt – Berg (Pfalz) Grenze
Südwest | RB-spezifisch | Baubetrieb | Ist Strecke Bruchsal-Mühlacker baufrei? |  | nein, Ffz X und nächtl. Eingleisigkeiten ab 01.05. | Karlsruhe-Durlach - Bruchsal
Südwest | RB-spezifisch | Baufahrplan | Linien 13, Nachtzüge und RE5a mit in Steckbrief aufnehmen | DB Fernverkehr, Flixtrain und NVBW | Werden wir bei der weiteren Fahrplankonzepterstellung berücksichtigen. | Karlsruhe-Durlach - Bruchsal
Südwest | RB-spezifisch | Baubetrieb | Ist St. Ingbert von Saarbrücken Rbf anfahrbar? |  | St. Ingbert kann vom RBF über SSH O angefahren werden. | Homburg (Saar) – Saarbrücken Hbf/Rbf
Südwest | RB-spezifisch | Baufahrplan | Bitte VLEXX-Züge über SWR einplanen | VLEXX | Werden wir bei der weiteren Fahrplankonzepterstellung prüfen. | Homburg (Saar) – Saarbrücken Hbf/Rbf
Südwest | RB-spezifisch | Baufahrplan | EVU sehen Konflikt für SGV bei gleichzeitiger Sperrung Moselstrecke | DB Cargo und Captrain | Der Umleitungsfahrweg für die Moselstrecke über die POS Nord ist baufrei. Eine Behandlung von Zügen in Saarbrücken Rbf gestaltet sich schwierig und sollte bei Bedarf auf andere Bahnhöfe verlagert werden. | Homburg (Saar) – Saarbrücken Hbf/Rbf
Südwest | RB-spezifisch | Baubetrieb | Welche Maßnahmen liegen im Abschnitt Basheide-Rastatt Süd (Strecke ist neu)? |  | VzG 4020: Im Abschnitt Ötigheim-Rastatt TSP im kompletten Container-Zeitraum gesperrt. Maßnahme: EÜ Rastatt VzG 4280: Im Abschnitt Kreuzacker-Appenweier Nord im kompletten Container Zeitraum gesperrt. Oberbaumaßnahmen: Baden-Baden-Bühl Teil 2 + Ottersweier-Achern. Baden-Baden ist komplett gesperrt, daher sind Fahrten im Rastatter Tunnel nicht möglich -> In Baden-Baden ist keine Umleitung auf die VzG 4000 möglich | Karlsruhe-Dammerstock - Appenweier
Südwest | RB-spezifisch | Baufahrplan | SPFV: stündliche Verbindung bitte bis RO einplanen | DB Fernverkehr | Werden wir bei der weiteren Fahrplankonzepterstellung berücksichtigen. | Karlsruhe-Dammerstock - Appenweier
Südwest | RB-spezifisch | Baubetrieb | 1. Ubf von Süden anfahrbar? 2. Wiesentalbahn: Züge müssen nach Basel SBB gelangen, sonst können die Fahrzeuge nicht aufbereitet werden. 3. Müllheim-Neuenbürg fahrbar? 4. Werk Freiburg anfahrbar? 5. Umleitung SGV über SNCF und Brenner vorsehen 6. Splittung Container auf RO-RF und RF-RB | NVBW, DB Regio und SBB Deutschland | 1.) nein 2.) Aktuell gehen die Sperrungen bis Basel Grenze 3.) Hülle: nein, Maßnahme aktuell ja 4.) über die Gleise 5-8 in RF ist das Werk RF anfahrbar 5.) wie bereits in den zentralen Arbeitsgruppen erörtert, derzeit in Abstimmung 6.) Folge wäre eine TSP von 8 Wochen. Aus heutiger Sicht auf Grund Konlikten nicht möglich | Offenburg – Basel Grenze
Südwest | RB-spezifisch | Baubetrieb | Frage 1: Kann zwischen Erzingen und Schaffhausen die S-Bahn fahren? Frage 2: Ist Basel aus Ri. Schaffhausen anfahrbar während der Rheintalbahn-Sperrung 18.08.28 bis 15.09.28? | DB Regio, NVBW | Antwort zu 1: Aufgrund der Container-Logik muss mit Sperrung auch im bereits elektrifizierten Teil zwischen Erzingen und Schaffhausen gerechnet werden. Antwort zu 2: Im Zeitraum vom 18.08.28 bis 15.09.28 sind, mit Ausnahme des IBN-Zeitraums in Basel Bad Bf, keine mehrtägigigen TSP zwischen Basel und Schaffhausen vorgesehen. | Schaffhausen PB – Basel Badischer Bahnhof
Südwest | RB-spezifisch | Baubetrieb | Westfrankenbahn befürchtet Inselbetrieb wegen des Containers K 1063 (03.03.28 – 23.06.28). Güterverkehrs-Kunde befürchtet Nicht Anfahrbarkeit der Betriebsstelle Crailsheim Flügelau zwischen SHA-Hessental und Crailsheim. Kann zwischen Heilbronn und Seckach via Osterburken gefahren werden während des Containers? (Steffen, bitte beantworten) | Westfrankenbahn | Antwort: Aufgrund der Container-Logik muss mit Sperrung auch zwischen SHA-Hessental und Crailsheim sowie Nicht-Bedienbarkeit von Flügelau gerechnet werden. Antwort: Im aktuellen Planungsstand steht die Verbindung Heilbronn - Osterburken - Seckach zur Verfügung | Backnang - Crailsheim
Südwest | RB-spezifisch | Baufahrplan | Fernverkehrslinie L13 bzw. L6 mit berücksichtigen | DB Fernverkehr | Werden wir im weiteren Prozess berücksichtigen, derzeit 1 Zugpaar geplant. | Backnang - Crailsheim
Südwest | RB-spezifisch | Baubetrieb | Frage 1: Zeiträume, wann die Brenzbahn nicht nach Aalen fahren kann? Frage 2: Kann in Aalen getankt werden? Frage 3: Wie ist der Stand zur Güterkurve in Ulm? Frage 4: Können die Züge die Güterkurve befahren? |  | Antwort zu 1: Während des Containers 21.07.28 – 08.12.28 sind nur einzelne nächtliche Streckensperrungen der Brenzbahn (derzeit 11 Nächte) vorgesehen. Antwort zu 2: Während des Containers 21.07.28 – 08.12.28 ist die Tankstelle mit nicht-elektr. Antrieb über die Weichen 12, 40, 46, 48, 51, 53, 56 anfahrbar. Antwort zu 3: (Holger, bitte beantworten) Antwort zu 4: (Holger, bitte beantworten) | Schorndorf - Goldshöfe
Südwest | RB-spezifisch | Baufahrplan | Für SPFV Konzept aus BK 640/646 2027 zu Grunde legen | DB Fernverkehr | Wir werden die Umsetzung des SPFV-Konzeptes analog 2027 prüfen. | Schorndorf - Goldshöfe
Südwest | Allgemein | andere | Werden Kosten für SGV-Umleitung von DB InfraGo übernommen? |  | In den INB 5.6.2.1 ist das Verfahren beschrieben. Nennt sich "Kompensation von Trassenmehrkosten wegen baubedingter Umleitung"; danach wird dann der kürzere Laufweg abgerechnet. | Knoten Stuttgart
Südwest | RB-spezifisch | Gla/SE | Ist IAV Strohgäubahnin Korntal bei Sperrung TSZ-TW anfahrbar? |  | Die DB InfraGO plant in der ersten Planungsphase weiter auf Korridoren, sofern sich angrenzende Korridore bezüglich überregionaler Verkehre decken auch auf diesen parallel (Invest- Container). Eine Eingrenzung der Abschnitte kann erst zugesagt werden, wenn im Rahmen der zweiten Konsultationsphase kein Baubedarf auf einzelnen Abschnitten begründet werden kann. Nur so können wir die Baufreiheiten im Anschluss an Invest- Container sicherstellen. | Knoten Stuttgart
Südwest | Allgemein | andere | Baufreiheit transparent aufzeigen! | Von wem kam die Anfrage? | Die Baufreiheit wird jeweils durch den Typ Invest-Container bestimmt. Die entsprechenden Daten dazu wurden im Branchendialog am 26.02.2025 vorgestellt und anschließend die Unterlagen versendet. Die entsprechende Übersicht hängen wir dieser Antwort an. | Beantwortung durch Zentrale zur grundsätzlichen Thematik
Südwest | Allgemein | andere | Baufreiheit transparent aufzeigen! | Von wem kam die Anfrage? | #VALUE! | Beantwortung durch Zentrale zur grundsätzlichen Thematik
Südwest | Allgemein | andere | Bedienkonzepte: Wer erstellt diese wann und kommuniziert sie an die Kunden? Welche Antworten auf Fragen hierzu bei Kundenstellungnahmen? |  | Aussagen zur Bedienmöglichkeit werden grundsätzlich im Rahmen der zweiten Konsultationsphase als Reaktion auf entsprechende Stellungnahmen getroffen. Im weiteren Verlauf der Detailplanung der Infrastrukturmaßnahmen werden konkrete Bedienzeitfenster individuell abgestimmt und entsprechend festgehalten. | Beantwortung durch Zentrale zur grundsätzlichen Thematik
Süd | RB-spezifisch | Baufahrplan | Mü-Pasing - Buchloe Es soll geprüft werden, ob zumindest eine SPNV-Linie zwischen Augsburg und Buchloe im Zeitraum 31.7. – 18.8.28 über Kaufering umgeleitet werden kann. Für diesen Umleitungsverkehr bietet sich vorrangig die Linie RE 7 / RE 17 an. |  | Eine erste Prüfung hat ergeben, dass es nicht möglich ist, die Linien über Kaufering nach Buchloe zu führen. Gründe sind wiederholte Totalsperrungen zwischen Buchloe und Kaufering sowie die fehlende Kapazitäten im Bahnhof Kaufering.
Süd | RB-spezifisch | Baufahrplan | Mü-Pasing - Buchloe Allgäu abgeschnitten durch die Maßnahmen, da mehrere Strecken betroffen sind, Überschneidung von 2 Wochen der Maßnahmen notwendig? Berücksichtigung Ergebnisse Arbeitsgruppe 2024? | DB Cargo, Werner neu | Die erstellten Fahrplankonzepte umfassen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2024. Die Notwendigkeit der zeitgleichen Sperrungen der Strecken 5520 und 5403 wurde bereits damals ausführlich technologisch und aus Gründen der Arbeitssicherheit aufgezeigt.
Süd | RB-spezifisch | Baubetrieb | Die Sanierungsarbeiten auf der Strecke Rosenheim – Holzkirchen müssen vor der Generalsanierung München – Rosenheim durchgeführt werden, um diese Umleitungsstrecke zu ertüchtigen. Die vorgesehenen andere Reihenfolge ist völlig widersinnig. | Hr. Kratz, BEG | In diesem Investcontainer befinden sich Maßnahmen zur Erneuerung der Verkehrstationen. Es handelt sich dabei um die Bahnhöfe Holzkirchen, Westerham, Bruckmühl und Heufeld. Diese finden deshalb nach der Generalsanierung München - Rosenheim statt. Für die Vorbeitung der Umleiterstrecke VzG 5622 sind im Fahrplanjahr 2027 Baumaßnahmen vorgesehen.
Süd | RB-spezifisch | Baufahrplan | Die Ausdünnung der Linie RB 54 auf einen Zweistundentakt südlich von Rosenheim über 5 Monate ist nicht akzeptabel. Zumindest in der HVZ muss ein dichteres Angebot möglich sein. | Hr. Kratz, BEG | Die Reduzierung des Angebots auf der Linie RB 54 südlich von Rosenheim steht in direktem Zusammenhang mit der parallel geplanten Korridorsanierung. Aufgrund der derzeit vorhandenen Diskussionen zur Anpassung der Korridorsanierung, werden sich voraus. auch hier Änderungen südlich von Rosenheim ergeben. Ziel bleibt es, die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten.
Süd | RB-spezifisch | Baubetrieb | Würzburg - Treuchtlingen - eingleisige Sperrungen nochmal prüfen | Averio | Die große Menge an Baumaßnahmen erfordert eine parallelisierte Umsetzung von Baumaßnahmen zeitgleich in mehreren Abschnitten. Es handelt sich u.a. um mehrere Oberleitungserneuerungen, Neubau eines 740m-Gleises, Durchlasserneuerungen, Neubau von Lärmschutzwänden in mehreren Abschnitten, Brückenarbeiten. Einige Gewerke erfordern zudem aus bautechnologischen Gründen eine Totalsperrung. Dadurch ist eine Umsetzung in eingleisiger Sperrung nicht möglich. Da der Fokusauf dem Abschnitt Würzburg - Ansbach liegt, und es zwischen Ansbach und Treuchtlingen nur zu kleineren Einschränkungen kommt, wird der Invest-Container örtlich auf Würzburg - Ansbach verkürzt. Dies wird zum nächsten Konsultationszeitpunkt in der KOMBau berücksichtigt.
Süd | RB-spezifisch | andere | NIC Coburg DB Regio: sehr viele Sperrungen zusammen mit aktuellen und in 2027 geplanten Maßnahmen, ist dieser Umfang tatsächlich erforderlich? --> Bitte um Einladung zu separaten Termin (BEG, DB Regio, agilis, DB Cargo) mit Überblick status quo und Planungen 2027+2028 | DB Regio | Die Abstimmungen mit den Projektverantwortlichen zur Terminvorbereitung laufen bereits, eine Einladung wird zeitnah über den Kundenberater SPNV Bayern erfolgen. (Termin voraus. Anfang Mai)
Süd | RB-spezifisch | Baubetrieb | NIC Coburg Können die Strecken Lichtenfels - Sonneberg und Coburg - Bad Rodach auch gleichzeitig gesperrt werden? Andernfalls wäre ein Inselbetrieb der Linie RB 18 erforderlich.Strecke Coburg - Bad Rodach ist auch mit gesperrt. Barrierefreie Ausbau VST Bad Rodach und Stellwerkserneuerung in Coburg. Somit kein Inselbetreib RB18 möglich. Dann wäre es sinnvoll, die zusätzliche Sperrung der Strecke nach Bad Rodach in denselben Zeitraum zu legen. | Hr. Kratz, BEG | Der Verschub der Maßnahme Bad Rodach - Coburg wurde durchgeführt und liegt nun in der zeitlichen Lage der Sperrung Lichtenfels- Sonneberg.
Süd | RB-spezifisch | Gla/SE | Bamberg – Gemünden/Rottendorf Erreichbarkeit der Anschließer | DB Cargo | Die Möglichkeit notwendiger Fahrten von Anschließern müssen in Einzelfällen geprüft und besprochen werden.
Süd | RB-spezifisch | Baufahrplan | Mü-Pasing - Buchloe Wunsch nach gemeinsamer Fahrplankonferenz | S-Bahn | Wir werden uns diesbezüglich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.
Süd | RB-spezifisch | Baubetrieb | Buchloe - Memmingen - Hergatz zu starke Betroffenheit für Verkehre im Sommer (Klemme, NVBW): lt. dargestellter Planung Kißlegg über gesamten Zeitraum nicht anfahrbar: aus Ri. Aulendorf notwendig für komplette Zeit notwendig? | Hr. Latzko, DB Fernverkehr Hr. Klemme, NVBW | Während des Invest-Containers Buchloe - Memmingen - Hergatz können im Bf Kißlegg Züge aus Richtung Aulendorf wenden (mind. ein Bf-Gleis in Kißlegg frei)
Süd | RB-spezifisch | Baufahrplan | Rosenheim - Kufstein Bitte, die Umleitungen SGV über Garmisch/Mittenwald und die Auswirkungen auf den SPNV genauer bewerten und übermitteln Folie 38: Die Nachtzüge(NJ 236/237, 294/295, 420/421) werden nicht erwähnt Kein Ausfall Umleitung über Holzkirchen prüfen. NJ 420/421 ggf. über Mittenwald prüfen (Werkstatt-Anbindung) | DB Cargo/ DB Fernverkehr | DB Fernverkehr: Wir befinden uns mit DB Fernverkehr bereits in Abstimmung zum Umleitkonzept zur Korridorsanierung 2028. Dabei wird auch der Laufweg der Nachtzüge diskutiert. Bezüglich der Anbindung der Werkstatt werden wir mit Ihnen Gespräche führen, derzeit ist aufgrund der Streckenklasse eine Andienung für die Nachtzüge nicht möglich. DB Cargo: Wir werden die Umleitung einzelner Züge mit passender Streckenkategorie (Streckenlasse CE, Lasttonnen größer 800) nochmals prüfen. Die Ergebnisse werden wir zu gegebener Zeit mit der Güterverkehrsbranche abstimmen.
Süd | RB-spezifisch | andere | Wird die Streckenklasse der Strecke München -Garmisch-Partenkirchen erhöht, wenn dort die Linie 89 umgeleitet werden soll? | Bernhard Kogler, Bayrisches Verkehrsministerium | Nein. Eine Erhöhung der Streckenklasse ist nicht vorgesehen. Für das Umleitkonzept haben wir ICE der BR 411 vorgesehen, der für die bestehende Streckenklasse geeignet sind. Für alle weiteren Detailabstimmungen zum Verkehrskonzept der Korridorsanierung befinden wir uns im Austausch mit den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Ost | Allgemein | Baufahrplan | Können ZB den TBF einsehen und hierzu Rückmeldung geben? | DB Fernverkehr | Dies ist leider nicht möglich, da der TBF durch ein internes Programm generiert wird. Außerdem sind dort die Verkehre aller Eisenbahnverkehrsunternehmen abgebildet sind. Eine Einsichtnahme würde das Geschäftsgeheimnis verletzen.
Ost | BKE-spezifisch | Baufahrplan | Bündel 01-28-004 ¦ Knoten Lichtenberg: Warum Ausfall der L 19? | DB Fernverkehr | Abgestimmtes Verkehrskonzept aus der 1. KP aufgrund der Bauarbeiten GS Hagen – Hamm, Minden – Wunstorf und GS Linker Rhein
Ost | RB-spezifisch | Baubetrieb | Bündel 01-28-013 ¦ Glasower Damm Ost – Selchow Süd: Ist ein anderer Zeitraum außerhalb der Sommerferien möglich? Anbindung an den BER während der Sommerferien sehr wichtig | VBB | Wir kommen dem Wunsch des VBB gerne nach und schieben das Bündel 13 auf einen neuen Zeitraum außerhalb der Sommerferien. Der neue Zeitraum ist derzeit noch in Abstimmung und wird zu x-18 kommuniziert.
Ost | RB-spezifisch | Baufahrplan | Bündel 01-28-021 ¦ Bln Ostbahnhof – Bln-Spandau Ost/Grunewald Gdn: Warum werden L 12 und L 13 über Wannsee während des Bauzustands Charlottenburg umgeleitet? | DB Fernverkehr | Über Spandau steht nicht ausreichend Kapazität zur Verfügung
Ost | RB-spezifisch | Baubetrieb | Bündel 01-28-030 ¦ Potsdam Park Sanssouci/Potsdam Wildpark West/Werder (Havel) – Wustermark/Wustermark Rbf/Falkenhagen (b Nauen)/Brieselang: Ist ein Containerbeginn am 31.12. 4-Wochenraster konform? | FlixTrain | Es ist ein 9 Wochen NIC – also kein 4 Wochen-Raster.
Ost | RB-spezifisch | Baubetrieb | Bündel 01-28-048 ¦ Berlin – Neustrelitz: Der Bahnsteig mit 105 m ist für unsere Fahrzeuge zu kurz. | DB Regio | Die Verlängerung des bauzeitlichen Bahnsteigs auf ca. 160 m wird aktuell geprüft.
Ost | RB-spezifisch | Baufahrplan | Bündel 01-28-048 ¦ Berlin – Neustrelitz: Ist eine Speiseleitung während der LST- und Oberbauarbeiten verfügbar, um aus der Oberleitung Akku-Triebwagen aus Rheinsberg und Templin elektrisch versorgen zu können? | VBB | Nein, dies ist nicht möglich, da aufgrund der Bauarbeiten sämtliche Speise- und Oberleitungen ausgeschaltet sind.